## Slide 1: DIGIDEV Pilotage et management des équipes projet Préparation d’un plan de changement de périmètre avec un dossier de planification
Rédigé le 21/01/2025 par Youssef Berhayla et Matthieu Roignant
Dernière mise à jour : 21/01/2025

## Slide 2: Contexte
DIGICHEESE
Fromagerie familiale
Plus d'un siècle d'existence
Depuis 20 ans, même outil de gestion développé sur Microsoft Access
Demande : refonte de l'application de gestion et mise à jour des bases de données
Suite du cahier des charges et de la note de cadrage

## Slide 3: Sommaire
A. Pilotage et management des équipes projet
Présentation des équipes
Objectifs
Organisation du projet
Communication
B. Dossier de planification d’un projet informatique
Les phases
Les ressources
Bilan prévisionnel
C. Changement de planification

## Slide 4: Pilotage et management des équipes projet

## Slide 5: Présentation des équipes
DIGICHEESE
Directeur DSI, Christophe Germain
Administrateur
Opérateur Stock
Opérateur Colis
DIGIDEV
Product Owner, Robin Hotton
Développeur FrontEnd
Développeur BackEnd
Développeur Full-Stack
Equipe QA/Tests

## Slide 6: Objectifs
Refonte des outils de gestion
Mise en place d'un nouveau site interne à DIGICHEESE
Authentification
Administration
Gestion des colis
Gestion des stocks
Mise à jour des bases de données existantes

## Slide 7: Organisation du projet
Développeur FrontEnd
Développeur BackEnd
Développeur Full-Stack
Ingénieur Tests

## Slide 8: Organisation du projet
Développeur FrontEnd
Nouveau site
  Esthétique
  Interface utilisateur
React
  Conception et développement de l'application de gestion
Collaboration
  Intégration BackEnd
Compatibilité
Développeur BackEnd
Développement avec Django
  Logique métier
  Fonctionnalités
Intégration des demandes
Base de données
  Mise à jour
  Migration

## Slide 9: Organisation du projet
Développeur Full-Stack
Collaboration BackEnd
Déploiement
Rédaction
Ingénieur Tests
Mise en oeuvre des phases de tests
  Unitaires
  Intégration
  Performance et de charge
Bugs
  Identification
  Documentation
Collaboration
  FrontEnd et BackEnd pour correction et validation

## Slide 10: Matrice RACI
Tâche | Product Owner | Développeur FrontEnd | Développeur BackEnd | Développeur FullStack | Equipe QA/Tests | DIGICHEESE
Conception du visuel de l’application | C | R | C | I | I | A
Développement de l’application | C | I | R | I | I | A
Mise à niveau des bases de données | C | I | R | I | I | A
Aide au développement BackEnd | I | I | I | R | I | I
Déploiement de l’application sur site | C | I | I | R | I | A
Tests de l’application | C | I | I | I | R | A
Correction du code | C | I | R | C | C | A
Rédaction de la documentation technique | C | I | C | R | I | A
R : Réalisateur
A : Approbateur
C : Consulté
I : Informé

## Slide 11: Organisation du projet - Suivi
JIRA
  Suivi de l'avancement du projet
  Visualisation de la progression de chaque membre
Réunions
  Réunion de planification de sprint
  Daily Scrum
  Revue hebdomadaire de code
  Revue de sprint
  Rétrospective de sprint

## Slide 12: Plan de montée en compétences
Développeur FrontEnd
Amélioration des compétences en React, intégration de nouvelles technologies
Développeur BackEnd
Maitrise avancée de Django, techniques modernes de migration de données
Développeur Full-Stack
Connaissance des architectures Cloud, pratique DevOps
Ingénieur Tests
Formation approfondie sur les frameworks de tests automatisés

## Slide 13: Communication
DIGIDEV
DIGIDEV ET DIGICHEESE
Product Owner
Développeurs
Ingénieur Tests
Product Owner
DSI DIGICHEESE
Utilisateurs

## Slide 14: Dossier de planification
B. Dossier de planification d’un projet informatique
Les phases
Les ressources
Bilan prévisionnel

## Slide 15: Les phases du projet :
Phase 1 : Développement
Phase 2 : Tests et déploiement
Phase 3 : Maintenace et amélioration (TMA)

## Slide 16: Développement :
11 semaines
3 modules

## Slide 17: Modules à développer
Module Administrateur :
Module Gestion des colis :
Module Gestion des stocks :
Gestion des utilisateurs et bases de données.
Accès aux statistiques et exportation des données.
Suivi des commandes et des clients.
Envoi d’emails personnalisés.
Consultation et mise à jour des stocks.
Impression des inventaires.

## Slide 18: Création du Frontend
      Intégration Frontend-Backend

## Slide 19: Architecture Globale de l'application
Frontend (React)
Backend (Django)
BDD (MySQL)
Serveur (Nginx)

## Slide 20: Chronologie de la phase développement
Module administrateur (20 jours)
Module gestion de colis (12 jours)
Module gestion des stocks (8 jours)
Frontend (15 jours)

## Slide 21: Tests
Tests fonctionnels
Tests de performance
Tests de sécurité
Tests d'intégration

## Slide 22: Cycle des tests :

## Slide 23: Déploiement
Préparation de l'infrastructure
Migration des données
Mise en production
Formation des utilisateurs

## Slide 24: Maintenance et Améliorations
Maintenance :
Surveillance post-déploiement.
Support utilisateur avec un système de ticketing.
Sauvegardes régulières et mises à jour de sécurité.
Améliorations :
Intégration des retours utilisateurs.
Développement de nouvelles fonctionnalités sous contrat TMA.

## Slide 25: Le budget

## Slide 26: Diagramme de GANTT

## Slide 27: Bilan
Objectifs attendus :
Application performante, sécurisée et évolutive.
Automatisation des processus internes.
Satisfaction des utilisateurs finaux.
Défis identifiés :
Migration des données et respect des délais.

## Slide 28: Demandes DIGICHEESE
Ajustement du budget et du planning

## Slide 29
Notes: Décalage de la livraison de 4 mois et budget de 45k €
Gestion des colis et administrateur priorisé