## Budget
[6 empty] | Equipe du dévelopement |  |  | Equipe QA et Tests
|  |  |  | Directeur DigiDev | Product Owner | Développeur Frontend sénior | Développeur backend sénior | Développeur Full-Stack sénior | Ingénieur Tests sénior | Coût par sprint
|  | Jours |  | Taux d'intervention par sprint
| Sprint 1 | 20 | Développement du module Administration | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 11400
| Sprint 2 | 12 | Développement du module Gestion des Colis | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 5% | 7140
| Sprint 3 | 8 | Développement du module Gestion des Stocks | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 10% | 4960
| Sprint 4 | 15 | Intégration Front-end | 0% | 10% | 100% | 10% | 100% | 20% | 18300
| Sprint 5 | 20 | Tests et Déploiement | 0% | 10% | 0% | 0% | 20% | 50% | 8400
TMA | Sprint 6 | 0 | Maintenance et Améliorations | 0% | 2% | 5% | 5% | 5% | 10% | 0
|  | 75 | Somme par jours | 0 | 7.5 | 15 | 41.5 | 19 | 14.4
|  |  | Estimation TJM (€) | 800 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500
|  |  | Coût total des jours (€) | 0 | 5250 | 7500 | 20750 | 9500 | 7200
|  |  | Budget total (€) | 50200 | [5 empty] | 50200

## Gantt
|  |  |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2025-02-01 |  |  | 2025-03-01
[5 empty] | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 | Sprint 4 |  | Sprint 5
| Date début | Date fin | Coût (€)
Développement du module Administration | 2024-12-20 | 2025-01-16 | 11400
Développement du CRUD pour les utilisateurs
Gestion des paramètres métiers
Mise en place de l'authentification et des rôles
Test unitaires et intégration continue
Développement du module Gestion des Colis | 2025-01-17 | 2025-02-03 | 7140
Développement des fonctionnalitées CRUD
Calcul des frais d'affranchissement et du conditionnement
Mise en place de l'historisation des mouvements de colis
Implémentation des statiques
Développement du module Gestion des Stocks | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 4960
Développement des fonctionnalitées CRUD
Implémentation de l'inventaire
Génération des rapports d'inventaire
Test unitaires et intégration continue
Intégration Front-end | 2025-02-14 | 2025-03-06 | 18300
Développement de l'interface utilisateur
Intégration des écrans
Tests d'interface et validation UX/UI
Correction et ajustement après les tests
Tests et Déploiement | 2025-03-07 | 2025-03-27 | 8400
Tests fontionnels de performance et de sécurite
Rédaction de la documentation
Mise en production de l'application
Formation des utilisateurs
|  | Budget total | 50200

## New Budget
[6 empty] | Equipe du dévelopement |  |  | Equipe QA et Tests
|  |  |  | Directeur DigiDev | Product Owner | Développeur Frontend sénior | Développeur backend sénior | Développeur Full-Stack sénior | Ingénieur Tests sénior | Coût par sprint
|  | Jours |  | Taux d'intervention par sprint
| Sprint 1 | 18 | Développement du module Administration | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 10260
| Sprint 2 | 13 | Développement du module Gestion des Colis | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 5% | 7735
| Sprint 3 | 0 | Développement du module Gestion des Stocks | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0
| Sprint 4 | 15 | Intégration Front-end | 0% | 10% | 100% | 10% | 100% | 20% | 18300
| Sprint 5 | 20 | Tests et Déploiement | 0% | 10% | 0% | 0% | 20% | 50% | 8400
TMA | Sprint 6 | 0 | Maintenance et Améliorations | 0% | 2% | 5% | 5% | 5% | 10% | 0
|  | 66 | Somme par jours | 0 | 6.6 | 15 | 32.5 | 19 | 13.65
|  |  | Estimation TJM (€) | 800 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500
|  |  | Coût total des jours (€) | 0 | 4620 | 7500 | 16250 | 9500 | 6825
|  |  | Budget total (€) | 44695 | [5 empty] | 44695

## Gantt (2)
|  |  |  | 2025-06-01 |  | 2025-07-01 |  | aout-25 |  |  | 2025-09-01
[5 empty] | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 | Sprint 4
| Date début | Date fin | Coût (€)
Développement du module Administration | 2024-06-20 | 2025-07-14 | 10260
Développement du CRUD pour les utilisateurs
Gestion des paramètres métiers
Mise en place de l'authentification et des rôles
Test unitaires et intégration continue
Développement du module Gestion des Colis | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 7735
Développement des fonctionnalitées CRUD
Calcul des frais d'affranchissement et du conditionnement
Mise en place de l'historisation des mouvements de colis
Implémentation des statiques
Intégration Front-end | 2025-08-02 | 2025-08-17 | 18300
Développement de l'interface utilisateur
Intégration des écrans
Tests d'interface et validation UX/UI
Correction et ajustement après les tests
Tests et Déploiement | 2025-08-18 | 2025-09-10 | 8400
Tests fontionnels de performance et de sécurite
Rédaction de la documentation
Mise en production de l'application
Formation des utilisateurs
|  | Budget total | 44695